## Tareas
WBS | Código | Nombre | Nivel | Tipo | Inicio | Término | Duración | Avance | Predecesoras | Crítico | Holgura | Cantidad | Unidad | Costo unit. | Costo
1 | 0 | Proyecto centro de distribución | 0 | Grupo | 2026-01-05 | 2026-12-20 | 350 | 100% |  | Sí | 0 | 0 |  | 0 | 148575000
1.1 | 1 | Planificación | 1 | Grupo | 2026-01-05 | 2026-04-10 | 96 | 100% |  | No | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.1 | 1.1 | Estudio de factibilidad | 2 | Tarea | 2026-01-05 | 2026-01-24 | 20 | 100% |  | No | 330 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 | 1.2 | Diseño conceptual | 2 | Grupo | 2026-01-25 | 2026-02-28 | 35 | 78.57% |  | No | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.1 | 1.2.1 | Anteproyecto | 3 | Tarea | 2026-01-25 | 2026-02-18 | 25 | 90% |  | No | 305 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.2 | 1.2.2 | Ajustes al anteproyecto | 3 | Tarea | 2026-02-19 | 2026-02-28 | 10 | 50% |  | No | 295 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3 | 1.3 | Diseño de detalle | 2 | Grupo | 2026-03-01 | 2026-04-10 | 41 | 100% |  | No | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.1 | 1.3.1 | Cálculo estructural | 3 | Tarea | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 30 | 100% |  | No | 265 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.2 | 1.3.2 | Instalaciones eléctricas | 3 | Tarea | 2026-03-05 | 2026-03-29 | 25 | 80% |  | No | 266 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.3 | 1.3.3 | Instalaciones sanitarias | 3 | Tarea | 2026-03-05 | 2026-03-29 | 25 | 70% |  | No | 266 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.4 | 1.3.4 | Revisión y consolidado | 3 | Tarea | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 10 | 20% |  | No | 254 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | 2 | Permisos y compras | 1 | Grupo | 2026-03-15 | 2026-07-08 | 116 | 57.35% |  | No | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.1 | 2.1 | Permiso de edificación | 2 | Tarea | 2026-03-15 | 2026-04-28 | 45 | 60% |  | No | 236 | 0 |  | 0 | 0
1.2.2 | 2.2 | Licitación del contratista | 2 | Tarea | 2026-04-05 | 2026-05-04 | 30 | 90% |  | No | 230 | 0 |  | 0 | 0
1.2.3 | 2.3 | Hito: contrato firmado | 2 | Hito | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 | 0% |  | No | 229 | 0 |  | 0 | 0
1.2.4 | 2.4 | Equipos de larga entrega | 2 | Tarea | 2026-05-10 | 2026-07-08 | 60 | 40% |  | No | 165 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | 3 | Construcción | 1 | Grupo | 2026-05-15 | 2026-11-29 | 199 | 25.71% |  | No | 0 | 0 |  | 0 | 148575000
1.3.1 | 3.1 | Movimientos de tierra | 2 | Tarea | 2026-05-15 | 2026-06-03 | 20 | 100% |  | No | 200 | 0 |  | 0 | 0
1.3.2 | 3.2 | Cimentación | 2 | Tarea | 2026-06-04 | 2026-07-03 | 30 | 60% |  | No | 170 | 0 |  | 0 | 0
1.3.3 | 3.3 | Estructura de hormigón | 2 | Grupo | 2026-07-04 | 2026-09-01 | 60 | 26.67% |  | No | 0 | 0 |  | 0 | 148575000
1.3.3.1 | 3.3.1 | Columnas y zapatas | 3 | Tarea | 2026-07-04 | 2026-07-28 | 25 | 50% |  | No | 145 | 180 | m3 | 307710 | 55387800
1.3.3.2 | 3.3.2 | Losas y vigas | 3 | Tarea | 2026-07-29 | 2026-09-01 | 35 | 10% |  | No | 110 | 320 | m3 | 291210 | 93187200
1.3.4 | 3.4 | Cerramientos y cubierta | 2 | Tarea | 2026-09-02 | 2026-10-01 | 30 | 0% |  | No | 80 | 0 |  | 0 | 0
1.3.5 | 3.5 | Instalaciones interiores | 2 | Grupo | 2026-09-25 | 2026-11-08 | 45 | 0% |  | No | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3.5.1 | 3.5.1 | Eléctricas e iluminación | 3 | Tarea | 2026-09-25 | 2026-10-24 | 30 | 0% |  | No | 57 | 0 |  | 0 | 0
1.3.5.2 | 3.5.2 | Sanitarias y contra incendios | 3 | Tarea | 2026-09-25 | 2026-10-24 | 30 | 0% |  | No | 57 | 0 |  | 0 | 0
1.3.5.3 | 3.5.3 | Climatización (HVAC) | 3 | Tarea | 2026-10-05 | 2026-11-08 | 35 | 0% |  | No | 42 | 0 |  | 0 | 0
1.3.6 | 3.6 | Terminaciones y pintura | 2 | Tarea | 2026-11-05 | 2026-11-29 | 25 | 0% |  | No | 21 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | 4 | Puesta en marcha | 1 | Grupo | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 20 | 0% |  | Sí | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4.1 | 4.1 | Pruebas técnicas y comisionado | 2 | Tarea | 2026-12-01 | 2026-12-15 | 15 | 0% |  | No | 5 | 0 |  | 0 | 0
1.4.2 | 4.2 | Capacitación del personal | 2 | Tarea | 2026-12-10 | 2026-12-19 | 10 | 0% |  | No | 1 | 0 |  | 0 | 0
1.4.3 | 4.3 | Hito: recepción final | 2 | Hito | 2026-12-20 | 2026-12-20 | 1 | 0% |  | Sí | 0 | 0 |  | 0 | 0
Formulas:
Inicio = SUBTOTAL(5,[Inicio, row below]:F33)
Término = SUBTOTAL(4,[Término, row below]:G33)